## Projeto
Dados do projeto |  | auxiliar
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size | Status | Prioridade | Planning Poker | SPRINT | Período
Cliente | SHINE Modas plus size | Á fazer | Alta | 0.5 | 1 | 10/05 a 23/05
Project Owner | Joana Santos | Fazendo | Normal | 1 | 2 | 24/05 a 06/06
|  | Aguardando | Baixa | 2 | 3 | 07/06 a 27/06
Scrum Master | João | Feito |  | 3 | 4 | 28/06 a 01/08
|  |  |  | 5 | 5 | 02/08 a 15/08
TIME SCRUM | Selecione Responsável |  |  | 8 | 6 | 16/08 a 29/08
Membro 01 | João |  |  | 20 | 7 | 30/08 a 12/09
Membro 02 | Maria |  |  | 40 | 8 | 13/09 a 26/09
Membro 03 | Jose |  |  |  | 9 | 27/09 a 10/10
[5 empty] | 10 | 11/10 a 24/10
[5 empty] | 11 | 25/10 a 07/11
[5 empty] | 12 | 08/11 a 28/11
[5 empty] | 13 | 29/11 a 05/12
14
15

## historias
Dados do Projeto
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Histórias do Usuário
Story | Quem? <tipo de usuário> | Gostaria de <realizar alguma tarefa> | pois eu quero <atingir algum objetivo>
1 | Joana | sente falta de divulgação da sua marca | melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento
2 | Clientes | tem dificuldade de informar sobre os novos produtos | melhorar a divulgação dos seus produtos
3 | Joana | tem dificuldade de vender pela internet | ampliar as vendas on-line dos produtos
4 | Joana | tem dificuldade no gerêncimento dos seus consultores | ter controle sobre seus consultores
5 | Consultores | tem dificuldade de saber o que venderam | ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do periodo.
6 | Joana | sente falta de ferramentas que ajudem na gestão da loja | precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja
7 | Joana | tem dificuldade de encontrar fornecedores | aumentar a variedade de produtos

## funcionalidades
Projeto | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente | SHINE Modas plus size
Contato | Joana Santos
Levantamento de funcionalidades baseados nos objetivos das histórias de usuario
pts_story | Quem | O quê | cod_func | Funcionalidades
1 | Joana | melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento | 1.1 | Elaborar uma página de apresentação da empresa
2 | Clientes | melhorar a divulgação dos seus produtos | 2.1 | Cadastro de produtos
|  |  | 2.2 | Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja
3 | Joana | ampliar as vendas on-line dos produtos | 3.1 | Criar uma página de vendas
|  |  | 3.2 | Criar o cadastro de clientes
|  |  | 3.3 | Criar carrinho de compras
4 | Joana | ter controle sobre seus consultores | 4.1 | Gestão dos consultores
5 | Consultores | ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do periodo. | 5.1 | Área de acesso dos consultores
6 | Joana | precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja | 6.1 | Cadastro de Funcionarios
|  |  | 6.2 | Controle de estoque
|  |  | 6.3 | Categorias de usuário
|  |  | 6.4 | Terminal de atendimento (PDV)
|  |  | 6.5 | Controle das vendas
|  |  | 6.6 | Gestão das comissões
7 | Joana | aumentar a variedade de produtos | 7.1 | Cadastro de Fornecedores

## Product_Backlog
Dados do Projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size | [5 empty] | SPRINTS | 2 semanas
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Product Backlog
História | cod_func | funcionalidade | cod_tar | Tarefa | Prioridade | Duração | Qtde Sprints | Tempo da historia
|  |  | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | XXX | XXX | XXX
#1 | 1.1 | Elaborar uma página de apresentação da empresa | 1.1.1 | Levantar histórico da empresa | Normal | 1 | 2 | 9
|  |  | 1.1.2 | Definir layout da página | Normal | 1
|  |  | 1.1.3 | Tirar fotos | Normal | 2
|  |  | 1.1.4 | Desenvolver a página | Normal | 3
|  |  | 1.1.5 | Teste | Normal | 1
|  |  | 1.1.6 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 1.1.7 | Deploy | Normal | 0.5
#2 | 2.1 | Cadastro de produtos | 2.1.1 | Criar base de dados de produtos | Normal | 1 | 2 | 11
|  |  | 2.1.2 | Criar o CRUD dos produtos | Normal | 3
|  |  | 2.1.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 2.1.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 2.1.5 | Deploy | Normal | 0.5
| 2.2 | Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja | 2.2.1 | Criar página de catalogo | Normal | 3 | 2
|  |  | 2.2.2 | Teste | Normal | 1
|  |  | 2.2.3 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 2.2.4 | Deploy | Normal | 0.5
#3 | 3.1 | Criar uma página de vendas | 3.1.1 | Montar pagina de compras | Normal | 5 | 2 | 20
|  |  | 3.1.2 | Teste | Normal | 1
|  |  | 3.1.3 | Homologação | Normal | 1
|  |  | 3.1.4 | Deploy | Normal | 1
| 3.2 | Criar o cadastro de clientes | 3.2.1 | base de dados de clientes | Normal | 1 | 1
|  |  | 3.2.2 | CRUD dos Clientes | Normal | 3
|  |  | 3.2.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 3.2.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 3.2.5 | Deploy | Normal | 0.5
| 3.3 | Criar carrinho de compras | 3.3.1 | Criar base de pedidos | Normal | 1 | 1
|  |  | 3.3.2 | Montar o pedido | Normal | 3
|  |  | 3.3.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 3.3.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 3.3.5 | Deploy | Normal | 0.5
#4 | 4.1 | Gestão dos consultores | 4.1.1 | Criar base de consultores | Normal | 1 | 3 | 9
|  |  | 4.1.2 | CRUD dos consultores | Normal | 3
|  |  | 4.1.3 | Pagina de administração dos consultores | Normal | 2
|  |  | 4.1.4 | Dashboard dos consultores | Normal | 1
|  |  | 4.1.5 | Teste | Normal | 0.5
|  |  | 4.1.6 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 4.1.7 | Deploy | Normal | 1
#5 | 5.1 | Área de acesso dos consultores | 5.1.1 | Elaborar área dos consultores | Normal | 1 | 2 | 4
|  |  | 5.1.2 | Extrato de vendas dos consultores | Normal | 1
|  |  | 5.1.3. | Teste | Normal | 1
|  |  | 5.1.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 5.1.5 | Deploy | Normal | 0.5
#6 | 6.1 | Cadastro de Funcionarios | 6.1.1 | Criar base de funcionarios | Normal | 1 | 2 | 30
|  |  | 6.1.2 | CRUD de funcionarios | Normal | 1
|  |  | 6.1.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.1.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.1.5 | Deploy | Normal | 0.5
| 6.2 | Controle de estoque | 6.2.1 | Dashboard do Estoque | Normal | 3 | 2
|  |  | 6.2.2 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.2.3 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.2.4 | Deploy | Normal | 0.5
| 6.3 | Categorias de usuário | 6.3.1 | Crias as categorias de usuarios | Normal | 1 | 1
|  |  | 6.3.2 | Criar sistema de autenticação | Normal | 3
|  |  | 6.3.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.3.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.3.5 | Deploy | Normal | 0.5
| 6.4 | Terminal de atendimento (PDV) | 6.4.1 | Criar pagina de pedidos na loja | Normal | 1 | 2
|  |  | 6.4.2 | Gerar cupom de pagamento | Normal | 3
|  |  | 6.4.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.4.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.4.5 | Deploy | Normal | 0.5
| 6.5 | Controle das vendas | 6.5.1 | Dashboard de vendas | Normal | 3 | 1
|  |  | 6.5.2 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.5.3 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.5.4 | Deploy | Normal | 0.5
| 6.6 | Gestão das comissões | 6.6.1 | Dashboard das comissões | Normal | 2 | 2
|  |  | 6.6.3 | Teste | Normal | 1
|  |  | 6.6.4 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 6.6.5 | Deploy | Normal | 0.5
#7 | 7.1 | Cadastro de Fornecedores | 7.1.1 | Criação base de fornecedores | Normal | 1 | 2 | 6
|  |  | 7.1.2 | Criação de relacionamento com entidade produtos | Normal | 1
|  |  | 7.1.3 | Desenvolver o CRUD dos fornecedores | Normal | 1
|  |  | 7.1.4 | Incluir função dos fornecedores na parte da gestão | Normal | 1
|  |  | 7.1.5 | Teste | Normal | 1
|  |  | 7.1.6 | Homologação | Normal | 0.5
|  |  | 7.1.7 | Deploy | Normal | 0.5
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

## Cronograma
Dados do projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João
CRONOGRAMA DO PROJETO
Atualizado em: | 2019-06-10
*SPR_PLAN - Sprint em que a tarefa foi planejada.
CONTROLE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
cod_tar | Tarefa | SPR_PLAN | Duração | Início | Término | Tempo | Status
1.1.1 | Levantar histórico da empresa |  | 1 |  |  |  | Á fazer
1.1.2 | Definir layout da página |  | 1 |  |  |  | Status
1.1.3 | Tirar fotos |  | 2 |  |  |  | Status
1.1.4 | Desenvolver a página |  | 3 |  |  |  | Status
1.1.5 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
1.1.6 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
1.1.7 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
2.1.1 | Criar base de dados de produtos |  | 1 |  |  |  | Status
2.1.2 | Criar o CRUD dos produtos |  | 3 |  |  |  | Status
2.1.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
2.1.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
2.1.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
2.2.1 | Criar página de catalogo |  | 3 |  |  |  | Status
2.2.2 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
2.2.3 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
2.2.4 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
3.1.1 | Montar pagina de compras |  | 5 |  |  |  | Status
3.1.2 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
3.1.3 | Homologação |  | 1 |  |  |  | Status
3.1.4 | Deploy |  | 1 |  |  |  | Status
3.2.1 | base de dados de clientes |  | 1 |  |  |  | Status
3.2.2 | CRUD dos Clientes |  | 3 |  |  |  | Status
3.2.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
3.2.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
3.2.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
3.3.1 | Criar base de pedidos |  | 1 |  |  |  | Status
3.3.2 | Montar o pedido |  | 3 |  |  |  | Status
3.3.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
3.3.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
3.3.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
4.1.1 | Criar base de consultores |  | 1 |  |  |  | Status
4.1.2 | CRUD dos consultores |  | 3 |  |  |  | Status
4.1.3 | Pagina de administração dos consultores |  | 2 |  |  |  | Status
4.1.4 | Dashboard dos consultores |  | 1 |  |  |  | Status
4.1.5 | Teste |  | 0.5 |  |  |  | Status
4.1.6 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
4.1.7 | Deploy |  | 1 |  |  |  | Status
5.1.1 | Elaborar área dos consultores |  | 1 |  |  |  | Status
5.1.2 | Extrato de vendas dos consultores |  | 1 |  |  |  | Status
5.1.3. | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
5.1.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
5.1.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.1.1 | Criar base de funcionarios |  | 1 |  |  |  | Status
6.1.2 | CRUD de funcionarios |  | 1 |  |  |  | Status
6.1.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.1.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.1.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.2.1 | Dashboard do Estoque |  | 3 |  |  |  | Status
6.2.2 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.2.3 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.2.4 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.3.1 | Crias as categorias de usuarios |  | 1 |  |  |  | Status
6.3.2 | Criar sistema de autenticação |  | 3 |  |  |  | Status
6.3.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.3.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.3.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.4.1 | Criar pagina de pedidos na loja |  | 1 |  |  |  | Status
6.4.2 | Gerar cupom de pagamento |  | 3 |  |  |  | Status
6.4.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.4.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.4.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.5.1 | Dashboard de vendas |  | 3 |  |  |  | Status
6.5.2 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.5.3 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.5.4 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.6.1 | Dashboard das comissões |  | 2 |  |  |  | Status
6.6.3 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
6.6.4 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
6.6.5 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status
7.1.1 | Criação base de fornecedores |  | 1 |  |  |  | Status
7.1.2 | Criação de relacionamento com entidade produtos |  | 1 |  |  |  | Status
7.1.3 | Desenvolver o CRUD dos fornecedores |  | 1 |  |  |  | Status
7.1.4 | Incluir função dos fornecedores na parte da gestão |  | 1 |  |  |  | Status
7.1.5 | Teste |  | 1 |  |  |  | Status
7.1.6 | Homologação |  | 0.5 |  |  |  | Status
7.1.7 | Deploy |  | 0.5 |  |  |  | Status

## Sprints
Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto |  |  |  |  | Dados do Projeto
Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size |  |  |  | Projeto: | Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size
Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size |  |  |  | Cliente: | SHINE Modas plus size
Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos |  |  |  | Contato: | Joana Santos
Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João |  |  |  | Scrum Master: | João
|  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo |  |  |  | Nº Sprint | Periodo
|  |  | SPRINT | Período |  |  |  | 1 | 10/05 a 23/05 |  |  |  | 2 | 24/05 a 06/06 |  |  |  | 3 | 07/06 a 27/06 |  |  |  | 4 | 28/06 a 01/08 |  |  |  | 5 | 02/08 a 15/08 |  |  |  | 6 | 16/08 a 29/08 |  |  |  | 7 | 30/08 a 12/09 |  |  |  | 8 | 13/09 a 26/09 |  |  |  | 9 | 27/09 a 10/10 |  |  |  | 10 | 11/10 a 24/10 |  |  |  | 11 | 25/10 a 07/11 |  |  |  | 12 | 08/11 a 28/11 |  |  |  | 13 | 29/11 a 05/12
SPRINT BACKLOG #SPRINT |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #1 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #2 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #3 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #4 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #5 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #6 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #7 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #8 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #9 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #10 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #11 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #12 |  |  |  |  | SPRINT BACKLOG #13
cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável | cod_tar | Tarefa | Duração | Nº Sprint | Responsável
1.1.1 | Levantar histórico da empresa | Normal | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável
0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | SPRINT | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 1 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 2 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 3 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 4 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 5 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 6 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 7 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 8 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 9 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 10 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 11 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 12 | Selecione Responsável | 0 | Indique na célula a esquerda o código da tarefa | XXX | 13 | Selecione Responsável